MVP Sistema Web y Agendamiento de Citas Dentales

| Dato | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | MVP Sistema Web y Agendamiento de Citas Dentales |
| Cliente | Consultorio Dental |
| Tecnologías | Laravel, SQLite, Tailwind CSS, JavaScript |
| Fecha | Octubre 2026 |

# WBS / EDT: Sistema Web y Agendamiento de Citas Dentales

## 1. Gestión e Iniciación del Proyecto (Semanas 1-2)

- 1.1. Levantamiento de Requerimientos y Diseño

  - 1.1.1. Entrevista de requerimientos y definición de disponibilidad horaria/servicios.

  - 1.1.2. Definición de la paleta de colores, identidad gráfica básica y contenido (textos e imágenes) para la Landing Page.

  - 1.1.3. Wireframes y prototipos UI/UX de la Landing Page y del Portal Administrativo.

- 1.2. Arquitectura Base e Infraestructura

  - 1.2.1. Configuración del entorno de desarrollo Laravel con SQLite.

  - 1.2.2. Configuración del repositorio de código (Git) y control de versiones.

## 2. Desarrollo de la Landing Page y Captación (Semanas 3-4)

- 2.1. Frente Público (Landing Page)

  - 2.1.1. Maquetación responsive (Mobile-First) con HTML5/Tailwind CSS/Blade.

  - 2.1.2. Sección Hero (Llamada a la acción principal) e Información General del Consultorio.

  - 2.1.3. Catálogo de Servicios y Precios orientativos.

  - 2.1.4. Sección "Acerca de mí" (Perfil profesional de la dentista) y Preguntas Frecuentes (FAQ).

- 2.2. Módulo Público de Agendamiento de Citas

  - 2.2.1. Formulario interactivo para selección de servicio, fecha y horario disponible.

  - 2.2.2. Captura de datos básicos del paciente (Nombre, Teléfono, Correo, Motivo de consulta).

  - 2.2.3. Validación de horarios en tiempo real para evitar duplicidad de citas.

  - 2.2.4. Pantalla de confirmación de solicitud enviada.

## 3. Portal Administrativo para la Dentista (Semanas 5-6)

- 3.1. Autenticación y Seguridad

  - 3.1.1. Sistema de Inicio de Sesión seguro para el usuario administrador (Dentista).

  - 3.1.2. Recuperación de contraseña y protección de rutas con Middleware de Laravel.

- 3.2. Panel de Control de Citas (Dashboard)

  - 3.2.1. Vista de calendario/lista de citas programadas, pendientes y finalizadas.

  - 3.2.2. Acciones de gestión: Aceptar, Rechazar, Cancelar y Reprogramar citas.

  - 3.2.3. Registro de citas manuales (para pacientes que llamen por teléfono o lleguen directo).

- 3.3. Configuración de Disponibilidad y Servicios

  - 3.3.1. Módulo para definir días laborables, horarios de atención y bloques de descanso.

  - 3.3.2. Administración de catálogo de servicios (Crear, Editar, Eliminar servicios y duraciones).

- 3.4. Directorio Básico de Pacientes

  - 3.4.1. Registro básico de pacientes con historial de citas atendidas y notas simples.

## 4. Integraciones y Notificaciones (Semana 7)

- 4.1. Sistema de Notificaciones

  - 4.1.1. Integración de correos automáticos (Laravel Mail) de confirmación para el paciente.

  - 4.1.2. Notificación por correo a la dentista cuando se agende una nueva cita.

  - 4.1.3. Integración de enlace directo a WhatsApp (click-to-chat) con mensaje predefinido para confirmaciones rápidas.

## 5. Pruebas, Despliegue y Cierre (Semana 8)

- 5.1. Control de Calidad (QA)

  - 5.1.1. Pruebas de usabilidad en dispositivos móviles y de escritorio.

  - 5.1.2. Pruebas de flujo completo de agendamiento y validación de la base de datos SQLite.

- 5.2. Despliegue en Producción (Go-Live)

  - 5.2.1. Adquisición y configuración de Dominio .com y Servidor Hosting (cPanel / VPS).

  - 5.2.2. Migración del proyecto Laravel, base de datos SQLite y certificados SSL (HTTPS).

- 5.3. Capacidad y Entrega Final

  - 5.3.1. Capacitación a la dentista sobre el uso del panel administrativo.

  - 5.3.2. Entrega de credenciales de acceso y acta de conformidad del proyecto.

# 1. Resumen del proyecto

El proyecto consiste en la creación de un MVP (Producto Mínimo Viable) diseñado para digitalizar la captación de pacientes y automatizar la gestión de citas del consultorio dental.

## Componentes clave

- Landing Page Pública (Captación de Pacientes): presentación de servicios, información del consultorio y formulario interactivo para el agendamiento de citas.

- Portal Administrativo (Dentista): panel privado con autenticación segura para gestionar la agenda, confirmar/cancelar citas, definir horarios de atención y llevar un registro básico de pacientes.

- Notificaciones Automáticas: confirmaciones por correo electrónico e integración con acceso directo a WhatsApp.

# 2. Metodología de estimación y cálculos

Para garantizar rigor profesional en la planificación, el proyecto aplica las fórmulas de estimación PERT y cálculo de esfuerzo/costos.

## A. Fórmulas aplicadas (según metodología)

Estimación PERT (esfuerzo esperado por tarea):

E = (O + 4P + Pe) / 6

Donde O = Optimista, P = Más probable, Pe = Pesimista.

Capacidad de trabajo (CU):

CU = N × H × S × F

Donde N = Número de desarrolladores, H = Horas/semana, S = Semanas totales, F = Factor de eficiencia/contingencia.

Duración:

Duración (semanas) = Esfuerzo total / Capacidad semanal

Costo de mano de obra (CMO):

CMO = Σ (Hi × Ti)

Donde Hi = Horas trabajadas por perfil, Ti = Tarifa por hora.

## B. Estimación de horas por fase (fórmula PERT)

| Fase / Entregable | Optimista (O) | Probable (P) | Pesimista (Pe) | Esfuerzo PERT E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Levantamiento, UI/UX y Arquitectura | 15 hrs | 20 hrs | 31 hrs | 21.0 hrs |
| Fase 2: Landing Page + Agendamiento Público | 25 hrs | 35 hrs | 51 hrs | 36.0 hrs |
| Fase 3: Portal Administrativo + SQLite (Auth, Citas) | 30 hrs | 42 hrs | 60 hrs | 43.0 hrs |
| Fase 4: Integraciones (Email/WhatsApp) y QA | 12 hrs | 18 hrs | 24 hrs | 18.0 hrs |
| Fase 5: Despliegue, Servidor/Dominio y Capacitación | 8 hrs | 12 hrs | 16 hrs | 12.0 hrs |
| TOTAL ESFUERZO ESTIMADO (E total) |  |  |  | 130 horas |

## C. Capacidad y duración del proyecto

- Equipo (N): 1 Desarrollador Full-Stack

- Dedicación semanal (H): 20 horas / semana

- Plazo total (S): 8 semanas (2 meses)

- Factor de eficiencia (F): 0.85 (contingencia e imprevistos)

CU = 1 × 20 × 8 × 0.85 = 136 horas disponibles

Resultado: las 130 horas de esfuerzo estimado (PERT) se ajustan perfectamente dentro de la capacidad disponible de 136 horas para una ejecución en un plazo de 2 meses (8 semanas).

# 3. Presupuesto y costos (CMO)

## A. Costo de mano de obra directa (CMO)

- Perfil: Desarrollador Full-Stack Laravel / UI Designer

- Horas totales estimadas (Hi): 130 hrs

- Tarifa por hora (Ti): $250.00 MXN / hr

CMO = 130 hrs × $250.00 MXN/hr = $32,500.00 MXN

## B. Desglose total de la cotización

| Concepto | Detalle | Importe (MXN) |
| --- | --- | --- |
| Mano de obra (desarrollo MVP) | Cálculo según fórmula CMO (130 hrs × $250 MXN) | $32,500.00 |
| Servicios de hosting + dominio .com | Configuración básica anual (servidor + SSL) | $1,800.00 |
| Capacitación y soporte inicial | 1 mes de soporte post-entrega y manual de uso | Incluido |
| SUBTOTAL |  | $34,300.00 MXN |
| Descuento MVP primera etapa | Apoyo a profesional independiente | -$2,300.00 MXN |
| PRECIO TOTAL PROYECTO |  | $32,000.00 MXN |

# 4. Cronograma de entregas y forma de pago

## A. Cronograma por semanas

| Semanas | Entregable |
| --- | --- |
| Semanas 1 - 2 | Definición de diseño, estructura de base de datos SQLite y setup de Laravel. |
| Semanas 3 - 4 | Entrega de Landing Page operativa con formulario público de citas. |
| Semanas 5 - 6 | Entrega del Portal Administrativo para la dentista. |
| Semana 7 | Integración de notificaciones por correo y WhatsApp + pruebas. |
| Semana 8 | Despliegue en producción, configuración de dominio y capacitación final. |

## B. Esquema de pago

| Porcentaje | Monto (MXN) | Momento de pago |
| --- | --- | --- |
| 50% Anticipo | $16,000.00 | A la firma de la propuesta e inicio del proyecto. |
| 25% Hito intermedio | $8,000.00 | Al finalizar la Fase 3 (demostración del portal funcional). |
| 25% Entrega final | $8,000.00 | Al completar la publicación en producción y capacitación. |